## Recap UO
Somme de Charge PTU
| Moyen | complexe | Total général
Génération des clients WS LDT04 et LDT05, création des delegates, bean / mapping / populate : Traitement Java Moyen | 3 |  | 3
Consultation Document (Front + Action Consommation et mapping LDT04.lireDocument()) | 2 |  | 2
Ecran DCLI083 Recherche de Document Clef |  | 7 | 7
Total général | 5 | 7 | 12

## Début
Abaque Chiffrage projet Axones
Projet
Client |  | Version modèle | 0.1
Projet |  | Date modèle | 2011-02-16
Chiffreur |  | Auteur | VDE
Version
Date
Démarche de chiffrage
1°/ | Analyse fonctionnelle
…

## Catalogue
Catalogue d'unités d'œuvre
Type d'UO | Complexité | Technologie | Variante | Nom | Charge PTU
Ecran | Basique | Java |  | Ecran Basique Java | 0.5 | 0.5 | 1
Ecran | Simple | Java |  | Ecran Simple Java | 1 | 1 | 2
Ecran | Moyen | Java |  | Ecran Moyen Java | 2.5 | 2.5 | 5
Ecran | Complexe | Java |  | Ecran Complexe Java | 4.5 | 4.5 | 9
Ecran | Très complexe | Java |  | Ecran Très complexe Java | 8 | 8 | 16
Structure | Simple | Java |  | Structure Simple Java | 2
Structure | Moyen | Java |  | Structure Moyen Java | 4
Structure | Complexe | Java |  | Structure Complexe Java | 9
Traitement | Basique | Java |  | Traitement Basique Java | 0.5
Traitement | Simple | Java |  | Traitement Simple Java | 1
Traitement | Moyen | Java |  | Traitement Moyen Java | 2.5
Traitement | Complexe | Java |  | Traitement Complexe Java | 4.5
Traitement | Très complexe | Java |  | Traitement Très complexe Java | 10
Import | Basique | Java |  | Import Basique Java | 1
Import | Simple | Java |  | Import Simple Java | 2
Import | Moyen | Java |  | Import Moyen Java | 5
Import | Complexe | Java |  | Import Complexe Java | 9
Import | Très complexe | Java |  | Import Très complexe Java | 16
Rapport | Basique | Java |  | Rapport Basique Java | 1
Rapport | Simple | Java |  | Rapport Simple Java | 2
Rapport | Moyen | Java |  | Rapport Moyen Java | 5
Rapport | Complexe | Java |  | Rapport Complexe Java | 9
Rapport | Très complexe | Java |  | Rapport Très complexe Java | 16
Interface Web Service | Basique | Java |  | Interface Web Service Basique Java | 0.5
Interface Web Service | Simple | Java |  | Interface Web Service Simple Java | 1
Interface Web Service | Moyen | Java |  | Interface Web Service Moyen Java | 2.5
Interface Web Service | Complexe | Java |  | Interface Web Service Complexe Java | 4.5
Interface Web Service | Très complexe | Java |  | Interface Web Service Très complexe Java | 8
Mise en place d'un site | Basique | Liferay |  | Mise en place d'un site Basique Liferay | 1
Mise en place d'un site | Simple | Liferay |  | Mise en place d'un site Simple Liferay | 2
Mise en place d'un site | Moyen | Liferay |  | Mise en place d'un site Moyen Liferay | 5
Mise en place d'un site | Complexe | Liferay |  | Mise en place d'un site Complexe Liferay | 9
Mise en place d'un site | Très complexe | Liferay |  | Mise en place d'un site Très complexe Liferay | 16
Theme graphique | Basique | Liferay |  | Theme graphique Basique Liferay | 2
Theme graphique | Simple | Liferay |  | Theme graphique Simple Liferay | 3
Theme graphique | Moyen | Liferay |  | Theme graphique Moyen Liferay | 6
Theme graphique | Complexe | Liferay |  | Theme graphique Complexe Liferay | 10
Theme graphique | Très complexe | Liferay |  | Theme graphique Très complexe Liferay | 17
Theme graphique multi-écrans | Basique | Liferay |  | Theme graphique multi-écrans Basique Liferay | 3
Theme graphique multi-écrans | Simple | Liferay |  | Theme graphique multi-écrans Simple Liferay | 4.5
Theme graphique multi-écrans | Moyen | Liferay |  | Theme graphique multi-écrans Moyen Liferay | 9
Theme graphique multi-écrans | Complexe | Liferay |  | Theme graphique multi-écrans Complexe Liferay | 15
Theme graphique multi-écrans | Très complexe | Liferay |  | Theme graphique multi-écrans Très complexe Liferay | 25.5
Template de page | Basique | Liferay |  | Template de page Basique Liferay | 0.5
Template de page | Simple | Liferay |  | Template de page Simple Liferay | 1
Template de page | Moyen | Liferay |  | Template de page Moyen Liferay | 2.5
Template de page | Complexe | Liferay |  | Template de page Complexe Liferay | 4.5
Template de page | Très complexe | Liferay |  | Template de page Très complexe Liferay | 8
Type de contenu | Basique | Liferay |  | Type de contenu Basique Liferay | 0.5
Type de contenu | Simple | Liferay |  | Type de contenu Simple Liferay | 1
Type de contenu | Moyen | Liferay |  | Type de contenu Moyen Liferay | 2.5
Type de contenu | Complexe | Liferay |  | Type de contenu Complexe Liferay | 4.5
Type de contenu | Très complexe | Liferay |  | Type de contenu Très complexe Liferay | 0
Module portail | Basique | Liferay |  | Module portail Basique Liferay | 0.5
Module portail | Simple | Liferay |  | Module portail Simple Liferay | 1
Module portail | Moyen | Liferay |  | Module portail Moyen Liferay | 2.5
Module portail | Complexe | Liferay |  | Module portail Complexe Liferay | 4.5
Module portail | Très complexe | Liferay |  | Module portail Très complexe Liferay | 10
Traitement | Basique | Mobile |  | Traitement Basique Mobile | 0.5
Traitement | Simple | Mobile |  | Traitement Simple Mobile | 1
Traitement | Moyen | Mobile |  | Traitement Moyen Mobile | 2.5
Traitement | Complexe | Mobile |  | Traitement Complexe Mobile | 4.5
Traitement | Très complexe | Mobile |  | Traitement Très complexe Mobile | 8
Ecran | Basique | Mobile |  | Ecran Basique Mobile | 0.5
Ecran | Simple | Mobile |  | Ecran Simple Mobile | 1
Ecran | Moyen | Mobile |  | Ecran Moyen Mobile | 2.5
Ecran | Complexe | Mobile |  | Ecran Complexe Mobile | 4.5
Ecran | Très complexe | Mobile |  | Ecran Très complexe Mobile | 8
Tests de charge | Basique | Tests |  | Tests de charge Basique Tests | 2
Tests de charge | Simple | Tests |  | Tests de charge Simple Tests | 3
Tests de charge | Moyen | Tests |  | Tests de charge Moyen Tests | 7
Tests de charge | Complexe | Tests |  | Tests de charge Complexe Tests | 10
Tests de charge | Très complexe | Tests |  | Tests de charge Très complexe Tests | 20
Migration EJB | Basique | Java |  | Migration EJB Basique Java | 0.5
Migration EJB | Simple | Java |  | Migration EJB Simple Java | 1
Migration EJB | Moyen | Java |  | Migration EJB Moyen Java | 2
Migration EJB | Complexe | Java |  | Migration EJB Complexe Java | 5
Migration EJB | Très complexe | Java |  | Migration EJB Très complexe Java | 8
Migration WS | Basique | Java |  | Migration WS Basique Java | 0.5
Migration WS | Simple | Java |  | Migration WS Simple Java | 0.75
Migration WS | Moyen | Java |  | Migration WS Moyen Java | 1.5
Migration WS | Complexe | Java |  | Migration WS Complexe Java | 3
Migration WS | Très complexe | Java |  | Migration WS Très complexe Java | 5
Migration EJB tâches transverses | Basique | Java |  | Migration EJB tâches transverses Basique Java | 0.5
Migration EJB tâches transverses | Simple | Java |  | Migration EJB tâches transverses Simple Java | 1
Migration EJB tâches transverses | Moyen | Java |  | Migration EJB tâches transverses Moyen Java | 2
Migration EJB tâches transverses | Complexe | Java |  | Migration EJB tâches transverses Complexe Java | 3
Migration EJB tâches transverses | Très complexe | Java |  | Migration EJB tâches transverses Très complexe Java | 5
Migration Ecran Portlet | Basique | Java |  | Migration Ecran Portlet Basique Java | 0.5
Migration Ecran Portlet | Simple | Java |  | Migration Ecran Portlet Simple Java | 1
Migration Ecran Portlet | Moyen | Java |  | Migration Ecran Portlet Moyen Java | 2
Migration Ecran Portlet | Complexe | Java |  | Migration Ecran Portlet Complexe Java | 4
Migration Ecran Portlet | Très complexe | Java |  | Migration Ecran Portlet Très complexe Java | 6

## Analyse fonctionnelle
EJB / Ecran | EJB /Ecran/Tâche | Type d'UO | Technologie | Description | Option (oui/non) | Référence CDC | Complexité | UO | Colonne2 | Charge PTU | Colonne1 | Colonne12
Génération des clients WS LDT04 et LDT05, création des delegates, bean / mapping / populate : Traitement Java Moyen | Génération des clients WS LDT04 et LDT05, création des delegates, bean / mapping / populate : Traitement Java Moyen | Migration EJB | Java | Réécriture du Delagate et du mapping |  | §4.1 Connexion à l'extranet | Moyen | Migration EJB Moyen Java |  | 3
Consultation Document (Front + Action Consommation et mapping LDT04.lireDocument()) | Consultation Document (Front + Action Consommation et mapping LDT04.lireDocument()) | Migration EJB tâches transverses | Java | Impacts objets en session, aiguillage et nettoyage du code. |  |  | moyen | Migration EJB tâches transverses moyen Java |  | 2
Ecran DCLI083 Recherche de Document Clef | 06 - PKL00-Ecran DCLI009 | Migration Ecran Portlet | Java | Rerchercher Liste RestantDu |  |  | complexe | Migration Ecran Portlet complexe Java |  | 7
[8 empty] | Total PTU |  | 12
Options
Option 1 : Modification des écrans DCLI005,DCLI105,DCLI006,DCLI106,DCLI007 et DCLI107 | [9 empty] | 4
Option 2: Gestion du cache / optimisation de performances – via une mise en cache de session | [9 empty] | 1
Note on A2: Découpage reprenant l'organisation générale de l'application telle que présentée dans le cahier des charges. Il existe toujours plus ou moins un découpage de ce type induit par le cahier des charges. S'il est absent, il est bon de l'introduire pour organiser un premier niveau de découpage fonctionnel de l'application. Le découpage en use case/cas d'utilisation, hérité de UML, permet de structurer l'application par processus.
Note on C2: Indique quelle unité d'œuvre va être utilisée. Par exemple un écran, un rapport, une interface avec une autre application, un objet métier. La liste non exhaustive des Uos est fournie dans l'onglet "Unité d'œuvre" et peut être complété pour les besoins d'un projet. La logique de découpage reprend l'approche de conception objet MVC, qui découpe les applications en éléments de type: - (M)odel : objet métier - (V)iew : écran, rapport, portlet, etc. - (C)ontrol : workflow, interface, traitement batch, etc.
Note on D2: Technologie principale de l'UO : Java, PHP, .Net,

## UO
Unités d'œuvre
Type | Description générale | Complexité | Charge PTU
Migration Ecran Portlet | Page web spécifique pouvant être un formulaire ou une liste ou encore une page de navigation, développée en langage Struts portlet sur du java/JSP. Sa complexité dépend du nombre d'objets et de champs à afficher ou saisir dans la page, et du nombre de règles de contrôle à appliquer. La complexité dépend aussi du nombre de cas d'utilisation gérés par l'écran et le nombre de liens entrants et sortants vers l'écran (impacts sur les tests) | Basique | 0.5
|  | Simple | 1
|  | Moyen | 2.5
|  | Complexe | 4.5
|  | Très complexe | 7
Migration EJB | Regroupe les tâches de réécriture de la couche d'accès à l'EJB (classe delegate) avec la réécriture des méthodes et le passage de nouveaux type de paramètres. La complexité du traitement est fonction du nombre de méthodes et la complexité du Mapping des objets (remplacer Mapping EJB --> Mapping front par Mapping WS --> Mapping front) | Basique | 0.5
|  | Simple | 1
|  | Moyen | 2.5
|  | Complexe | 4.5
|  | Très complexe | 8
Migration WS | Regroupe les tâches de réécriture de la couche d'accès au WS (classe delegate) avec la réécriture des méthodes et le passage de nouveaux type de paramètres. La complexité du traitement est fonction du nombre de méthodes et la complexité du Mapping des objets (remplacer Mapping WS --> Mapping front par Mapping WS FAST--> Mapping front) | Basique | 0.5
|  | Simple | 0.75
|  | Moyen | 1.5
|  | Complexe | 3
|  | Très complexe | 5
Migration tâches transverses | Regroupe les tâches suivantes : - Génération du client du Web Service avec tests d'appel (SOAP UI) et d'intégration - Gestion de l'aiguillage des anciens et nouveaux écrans . - Gestion des impacts sur les autres écrans que ceux concernés directement par la migration ( exemple la migration de l'EJB Personne impacte directement les écrans de gestion des coordonnées personnes mais impacte aussi indirectement les écrans qui manipulent des données Personne soit pour afficher de l'information soit pour les utiliser pour d'autres appels backend (utilisation de l'objet l'id personne pour récupérer des contrats) - Nettoyage dans anciennes ressources code (appels ejbs, classes, ..etc.) La complexité dépend : - de la cardinalité de migration de l'EJB vers le WS (nombre de WS proposés pour remplacer un EJB) ==> impacts sur le nombre de WS à générer et à tester et sur la réécriture de la couche délegate. - de l'étendue d'utilisation de l'EJB et de ses données (exemple l'EJB Personne impacte tous les écrans , l'EJB indicateurs impacte que la portlet Indicateurs et un peu la portelt Personne) | Basique | 1
|  | Simple | 2
|  | Moyen | 5
|  | Complexe | 9
|  | Très complexe | 16

## Paramétrage
Paramétrage des charges projets
Extrapolation des charges |  |  |  | Profils |  | Répartition phase / profil
Phase | Sous-phase | % | de | Profil | TJM | Phase | Sous-phase | Chef de projet | Concepteur | Architecte | Développeur | Graphiste | Colonne3 | Vérification
Pilotage |  | 10% | Tout sauf pilotage/garantie | Chef de projet | 750 | Pilotage |  | 100% | [5 empty] | 100%
Analyse/Conception |  |  | PTU | Concepteur | 650 | Analyse/Conception | [7 empty] | 0%
15 | Conception fonctionnelle | 0% | PTU | Architecte | 650 |  | Conception fonctionnelle |  | 100% |  |  |  |  | 100%
| Conception technique | 5% | PTU | Développeur | 500 |  | Conception technique |  |  | 100% |  |  |  | 100%
10 | Ergonomie | 5% | PTU | Graphiste | 490 |  | Ergonomie |  |  |  |  | 100% |  | 100%
| Setup de l'équipe | 4% | PTU | Expert | 1000 |  | Setup de l'équipe (préparation des envrionnements) |  |  | 100% |  |  |  | 100%
Réalisation |  | 0% | PTU |  |  | Réalisation | [7 empty] | 0%
Qualification, packagings et livraisons |  | 20% | PTU |  |  |  | Génération des clients WS LDT04 et LDT05, création des delegates, bean / mapping / populate : Traitement Java Moyen |  |  |  | 100% |  |  | 100%
Retours Recette |  | 20% | PTU |  |  |  | Consultation Document (Front + Action Consommation et mapping LDT04.lireDocument()) |  |  |  | 100% |  |  | 100%
Mise en production |  | 5% | PTU |  |  |  | Ecran DCLI083 Recherche de Document Clef |  |  |  | 100% |  |  | 100%
Garantie (3 mois) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
| 1 mois | 5% | PTU |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
| 6 mois | 5% | PTU |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
| 1 an | 5% | PTU |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
TMA | [6 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
| Forfait correctif | 15% | Total |  |  |  | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
Démarrage du projet | [6 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
Marge | 35% | [5 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[6 empty] | Qualification |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[6 empty] | Recette |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[6 empty] | Mise en production |  |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[6 empty] | Garantie | 3 mois |  |  |  | 100% |  |  | 100%
[6 empty] | TMA | [7 empty] | 0%
[7 empty] | Forfait correctif | 15% |  |  | 85% |  |  | 100%
Légende
A mettre à jour ou vérifier pour chaque projet
A mettre à jour le cas échéant, sinon garder les paramètres standard

## Charges & coûts
|  | Total charge | Charge par profil (j.h) |  |  |  |  | Itération | Coûts
|  | (j.h) | Chef de projet | Concepteur | Architecte | Développeur | Graphiste
|  |  | 750 | 650 | 650 | 500 | 490 |  |  |  |  | 0
Pilotage |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1500 |  |  | 0
Analyse/Conception |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 650
| Conception fonctionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Conception technique | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 650
Réalisation |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |  | 6000 |  |  | 0
| Génération des clients WS LDT04 et LDT05, création des delegates, bean / mapping / populate : Traitement Java Moyen | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 1500
| Consultation Document (Front + Action Consommation et mapping LDT04.lireDocument()) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 1000
| Ecran DCLI083 Recherche de Document Clef | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |  | 3500
Qualification, packagings et livraisons |  | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  |  | 1250
Retours Recette |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 1500 |  |  | 0
[10 empty] | % Dev | 85.78% | 0
Total projet |  | 20.4 | 2 | 0 | 1 | 17.5 | 0 |  | 10900 | *PTU | 1.7
[10 empty] | TJM Projet | 534.3137
Option 1 : Modification des écrans DCLI005,DCLI105,DCLI006,DCLI106,DCLI007 et DCLI107 |  | 6.8 | [6 empty] | 3633.3333
Option 2: Gestion du cache / optimisation de performances – via une mise en cache de session |  | 1.7 | [6 empty] | 908.3333
| Total projet avec options | 28.9 | [6 empty] | 15441.6667
Maintenance annuelle
0
0
0

## CEP
Compte d'exploitation prévisionnel
Personnel Axones
Profil | Nom | Salaire annuel Brut | Prix de revient jour | Coefficient efficacité | Nb jours vendus | Prix vente cible | Prix vente effectif | CA | Nb jours à produire | Prix revient | Marge brute | Marge brute (%)
Chef de projet | CP technique | 60000 | 474.4186 | 1 | 2 | 640.4651 | 750 | 1500 | 2 | 948.8372 | 551.1628 | 36.74%
Architecte | CP technique | 60000 | 474.4186 | 1 | 1 | 640.4651 | 650 | 650 | 1 | 474.4186 | 175.5814 | 27.01%
Concepteur 1 | CP Fonctionnel | 60000 | 474.4186 | 1 | 0 | 640.4651 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0
Concepteur 2 | AMOA junior | 35000 | 276.7442 | 1 | 0 | 373.6047 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0
Développeur 1 | IEC Geek | 50000 | 395.3488 | 1 | 5.8333 | 533.7209 | 500 | 2916.6667 | 5.8333 | 2306.2016 | 610.4651 | 20.93%
Développeur 2 | IEC | 45000 | 355.814 | 1 | 5.8333 | 480.3488 | 500 | 2916.6667 | 5.8333 | 2075.5814 | 841.0853 | 28.84%
Développeur 3 | IE | 40000 | 316.2791 | 1 | 5.8333 | 426.9767 | 500 | 2916.6667 | 5.8333 | 1844.9612 | 1071.7054 | 36.74%
Graphiste | IE | 40000 | 316.2791 | 1 | 0 | 426.9767 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 500
500
[7 empty] | 569 | 10900 | 20.5 | 7650 | 3250 | 29.82%
Sous-traitance
Profil | Nom | Colonne1 | Prix Achat | Coefficient efficacité | Nb jours vendus | Prix vente cible | Prix vente effectif | CA | Nb jours à produire | Prix revient | Marge brute | Marge brute (%)
Chef de projet | Ss-traitant 1 |  | 450 | 1 |  | 607.5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 1 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 1 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 1 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 1 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 1 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 1 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 1 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 1 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 1 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
CA production |  | 10900
Achat / revente de licences & matériels
Dénomination | Prix d'achat | Prix de vente | Marge | Marge (%)
Exemple licence |  |  | 0
0
0
0
0
| 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Apports d'affaire
Commission intermédiaire
Apport affaire vers ss-traitant
0
Remise commerciale
Provisions pour risque |  |  | 1090
Marge nette prévisionnelle projet |  |  | 2160 | 19.82%
Prix vente projet
Note on F12: vdecugis: Toute la recette et la garantie
Note on F28: vdecugis: Toute la recette et la garantie

## EJB
Ecran(s) | WebSphere | Méthode(s)
DCLI009 | LWM05-GestionContrat | rechercherContrats
DCLI002, DCLI003 | LWM01-Gestion Personnes | rechercher ou rechercherSuivant
DCLI004, DCLI005, DCLI006, DCLI007, DCLI008, POP018 | LWM01-Gestion Personnes | rechercheDetailsCoordonneesPersPhys
DCLI004, DCLI104 | LWM01-Gestion Personnes | rechercherDetailsEquipement
DCLI004, DCLI005, DCLI104, DCLI105 | LWM17-GestionContratVie | rechercherElementsContrats
DCLI036 | LWM05-GestionContrat | recupererAdherentsContrat
DCLI004, DCLI007, DCLI054, DCLI104, DCLI107 | LWM16-GestionContratDommage | rechercherContrat
DCLI004, DCLI005, DCLI006, DCLI007, | LWM15-Gdocuments | getDocument
DCLI104, DCLI105, DCLI106, DCLI107, DCLI009
DCLI004, DCLI005, DCLI006, DCLI007, | PCP01-GRefContact | rechercherContactsPersonne
DCLI104, DCLI105, DCLI106, DCLI107, DCLI009
DCLI004, DCLI005, DCLI006, DCLI007, | PCP01-GRefContact | rechercherContactsContrat
DCLI104, DCLI105, DCLI106, DCLI107, DCLI009
DCLI050, DCLI051 | LWM05-GestionContrat | recupererSituationFinanciereContrat
DCLI050, DCLI051 | LWM05-GestionContrat | recupererMessagesInternes
DCLI010, DCLI011, DCLI110, DCLI013 | LWM01-Gestion Personnes | modifierDetailCoordonnees
DCLI012 | LWM01-Gestion Personnes | modifierAdressePersMemeFoyer
DCLI014 | LWM01-Gestion Personnes | rechercherListeDoublons
DCLI014 | LWM01-Gestion Personnes | regrouperPersonne
DCLI014 | LWM01-Gestion Personnes | regrouperOrganisation
DCLI015, DCLI060, DCLI160 | LWM01-Gestion Personnes | rechercherHistoModifsClient
DCLI016 | LWM01-Gestion Personnes | rechercherDetailModificationPersPhys
DCLI017 | LWM01-Gestion Personnes | rechercherListePersonnesFoyer
DCLI018 | LWM01-Gestion Personnes | rechercherListePersonnesConnexes
DCLI019 | LWM17-GestionContratVie | transfererSCV
DCLI020, DCLI021, DCLI022, DCLI023, DCLI024, DCLI025, DCLI026, DCLI032, DCLI033, DCLI034, DCLI035, DCLI037, DCLI038, DCLI039, DCLI070, DCLI071, POP011, POP012 et POP013 | PVP03-GContratEuroNGWS | recupererDetailContrat
DCLI023 | PVP03-GContratEuroNGWS | recupererHistoriqueEvenementsIndividuels
DCLI023 | PVP03-GContratEuroNGWS | recupererHistoriqueEvenementsCollectifs
DCLI024 | PVP03-GContratEuroNGWS | recupererHistoriquePrimesPayees
DCLI025 | PVP03-GContratEuroNGWS | recupererHistoriqueReglements
DCLI026 | PVP03-GContratEuroNGWS | recupererHistoriqueVersements
DCLI027 | PVP01-GContratUC | consulterContrat
DCLI027, DCLI029 | PVP01-GContratUC | consulterSuiteMouvement
DCLI028 | PVP01-GContratUC | consulterDetailSituation
DCLI029 | PVP01-GContratUC | consulterDetailMouvement
DCLI030 | LWM18-GestionAlertes | rechercherAlertesParContrat
DCLI031 | LWM18-GestionAlertes | rechercherDetailAlerte
DCLI051 | LWM05-GestionContrat | recupererEvenements
DCLI038 | PPB00-GestionCoordonneesBancaires | rechercherCoordonneesBancaires
DCLI004, DCLI005, DCLI006, DCLI007, DCLI008, DCLI060, DCLI104, DCLI105, DCLI106, DCLI107, DCLI108 | LWM14-Gestion Indicateurs | rechercherIndicateurs
DCLI008 | LWM14-Gestion Indicateurs | rechercherPotentielCommercial
DCLI160 | LWM14-Gestion Indicateurs | rechercherConventionInternet
DCLI004, DCLI006, DCLI053, DCLI104, DCLI106, POP019 | SWM00-ContratSanté | rechercherElementsContrats
DCLI050 | SWM00-ContratSanté | recupererEvenements
DCLI050, DCLI051 | SWM01-Decompte | recupererRemboursements
DCLI050, DCLI051 | SWM00-ContratSanté | rechercherDetailContrat
DCLI050 | SWM00-ContratSanté | rechercherHistoriqueDetailContrat
DCLI050, DCLI051 | SWM00-ContratSanté | recupererAssures
DCLI051, DCLI104, DCLI105, DCLI106, DCLI107, DCLI108, POP019 | LWM01-Gestion Personnes | rechercherDetailsCoordonneesOrganisation
DCLI050 | SWM00-ContratSanté | recupererSuivisContrat
DCLI051 | SWM00-ContratSanté | recupererContrat
DCLI052 | SWM00-ContratSanté | rechercherContrats
DCLI052 | SWM00-ContratSanté | lireBeneficiaires
DCLI053, DCLI054 | PKL00-Gcompta | rechercherListeRestantDu
DCLI060 | LWM01-Gestion Personnes | modifierAbonnementDematerialisationDecompte
DCLI060 | LWM01-Gestion Personnes | modifierAbonnementAlertEmailSante
DCLI060 | LWM01-Gestion Personnes | rechercherPersPhys
DCLI060 | PXI03-Authentification | genererCompte (PersPhysCoordonnees, codeIntervenant)
DCLI160 | PXI03-Authentification | genererCompte (Personne)
DCLI061, POP008 | LQP01-Gquestionnaires | validerQuestionnaireVie
DCLI061, POP008 | LQP01-Gquestionnaires | enregistrerQuestionnaire
DCLI070 | PVP03-GContratEuroNGWS | recupererHistoriqueCotisations
DCLI071 | PVP03-GContratEuroNGWS | recupererHistoriquePrestations
DCLI080 | LDU17-GContactGED | rechercherDemande
DCLI080 | LDU17-GContactGED | rechercherImageDocument
DCLI080, DCLI081, DCLI009 | LDU17-GContactGED | rechercherPli
DCLI082 | LDU17-GContactGED | agirSurDemande
DCLI090 | PCP02-GContactTel | getDetailTel
DCLI116 | LWM01-Gestion Personnes | rechercherDetailModificationOrganisation
DCLI160 | LWM01-Gestion Personnes | recupererPersonneInternet avec CritRechercheInternetPremierVisite
DCLI052 | SWM00-ContratSanté | transfererSCS
DCLI160 | PGD02-GestionConventionInternet | envoiPostalConventionInternet
DCLI082 | LDU17-GContactGED | reveiller
DCLI082 | LDU17-GContactGED | positionnerUrgent
DCLI082 | LDU17-GContactGED | CommenterDemande
? | LWM05-GestionContrat | recupererIdentificationContrat
? | LWM14-Gestion Indicateurs | rechercherConventionsDePreuve
? | LWM14-Gestion Indicateurs | InitialiserConventionDePreuve
DCLI004, DCLI005, DCLI006, DCLI007, | LWM15-Gdocuments | reexpedierDocument
? | LWM17-GestionContratVie | recupererElementContrat
DCLI028 | PVP01-GContratUC | consulterDetailSituation
DCLI029 | PVP01-GContratUC | consulterDetailMouvement
? | PVP03-GContratEuroNGWS | recupererInfoProduit
? | PVP03-GContratEuroNGWS | ModifierDateExerciceFiscal
? | PVP03-GContratEuroNGWS | EditerCourrierExerciceFiscal
? | SWM00-ContratSante | recupererHistoriqueDetailContrat
? | SWM00-ContratSante | RecupererDetailContrat
? | SWM00-ContratSante | LireModesReglement
? | PKL00-Gcompta | rechercherListeRestantDu
? | PCP02-GContactTel | getDetailTel
? | PGD02-GestionConventionInternet | envoiPostalConventionInternet
POP008, POP010 | PKP00-PaiementLigne | ResponseServlet
/ | PCP03-SLRefContact | ajouterContact